## Hoja1
Tareas | Modulo | Responsable | Estado | notas
Modelo de Dominio | Sucursal y central |  | Incompleto | ver "correcciones evelina"
Modelo de Negocio | Sucursal y central | sergio | completo* | falta el de sucursal - stock - y corregir algunos de central (ver "otras correcciones")
Modelo de Casos de Uso | Sucursal y central |  | completo
Diagramas de caso de uso | central - stock - compras - confeccion - logistica |  | completo#
Diagramas de caso de uso x actor | central - stock - compras - confeccion - logistica |  | Incompleto
Especificacion de caso de uso | central - stock - compras - confeccion - logistica |  | completo* | ver "correcciones evelina"
glosario |  | sergio | completo* | falta actualizarlo segun nuevos casos de uso y verificar si estan completos
Diagramas de estado | todos los objetos (o solo central?) |  | completo#
Diagrama de actividades | central - stock - compras - confeccion - logistica |  | Incompleto
Referencias de estados
completo = finalizado completamente, nada para hacer
incompleto = con mas del %50 por hacer
completo* con inconsistencias o faltantes
completo# revisar si falta algo
|  |  | POSIBLE SOLUCION |  | EJECUCION DE SOLUCION
CORRECCIONES EVELINA | TEMA | DETALLE | DIRECTA | TRABAJO PARA HACER | RESPONSABLE | ESTADO | TIEMPO ESTIMADO DE CORRECCION
1 | MODELO DE DOMINIO | a) central | no hay | i) el pedido de sucursal tiene detalle - ii) asociar proveedores con orden de compra, iii) agregar objeto mercaderia iv) agregar otros objetos que faltan (figuran en CU pero no aparecen en MD) | ? | 0% | 1 HS
|  | b) sucursal | no hay | creo que falta crearla, se puede tomar como ejemplo la de central | ? |  | 1 HS
2 | DIFERENCIA ENTRE CUN | ENTRE 1) SOLICITAR MATERIA PRIMA Y 2) RECIBIR MATERIA PRIMA | no hay | I) corregir nombres ii) corregir entidades iii) verificar actores que faltan en diagrama | fernando | 0% | 30 min
3 | REVISAR TERMINOLOGIA | ORDEN O SOLICITUD ? |  |  | favio | 100% | 15 min
4 | MODELO DE CU | OBSERVACIONES | Reemplazar archivo (el que presentamos no va, tomarlo del repositorio) |  | yesica | - | 0 min
5 | DIAGRAMA DE ESTADOS | FALTAN | no hay | I) corregir el de logistica no se sabe a cual se refiere ii) verificar cual falta (en la ultima version del repo estan los ultimos que cree) iii) quiza haya que ponerlos en word (solo estan en .dia) | yesica | 75% | 45 min
6 | ESPECIFICACION DE CU | a) SOLICITAR REPOSICION DE STOCK DE MERCADERIA | no hay | I) pregunta si corresponde a central o sucursal, habria que discutir como se define en el diagrama de caso de uso stock - central ii) en caso de que haya que realizar correcciones se creara uno nuevo o se eliminara de donde esta actualmente | todos | 50% | 20 min
|  | b) precondiciones y pos condiciones |  | i) controlar que se correspondan con el DIAGRAMA DE ESTADOS del objeto estudiado (el pre es de donde viene y el pos es como queda) | todos | 40% | 45 min
7 | ORGANIZACION ESPECIFICACION DE CU | a) Se deben detallar mas (entre lo que hace el sistema y lo que hace el operador) | no hay | i) no solamente se cambian estados sino que se deben definir con mas precision (cada uno deberia revisar las Especificaciones de CU que le toco) | todos | 33% | 1 hora
|  | b) organizar las especificaciones por SISTEMA - SUBSISTEMA (central/sucursal) | no hay | i) cambiar nombre en la parte superios | todos | 15% | 30 min
8 | ver DIAGRAMA DE ESTADO con MODELO DE DOMINIO | controlar incoherencias | no hay |  | ?
9 | DIAGRAMA DE CU X ACTOR | Incompleto | no hay | i) verificar los actores que ya estan completarlos ii) agregar los actores y CU que faltarian | sergio | 20% | 1 hora
OTRAS CORRECCIONES
1 | EN MODELO DE NEGOCIO | a) Realice correcciones al texto pero no a las imagenes (no me dio el tiempo) |  | i) verificar que las imagenes se correspondan con lo descripto por el texto | fernando | 50% | 30 min
|  | b) verificar que se corresponda segun lo que esta en diagrama responsabilidad de actores.dia |  | i) habria que revisar si todos los procesos lo realizan quienes estan definidos (y no otros) dejamos un mapa segun las responsabilidades de cada actor en dicho archivo | todos | 75% | 30 min